## Priorización
MATRIZ DE PRIORIZACIÓN - CSP Schedule Solver
User Story | Descripción | Valor (1-10) | Riesgo (1-10) | Complejidad (1-10) | Impacto Rúbrica | Puntuación Total | Prioridad
HU-05 | Motor CSP - Generación Horarios | 10 | 9 | 10 | 10 | 4.85 | 1
HU-06 | Detección de Conflictos | 9 | 7 | 7 | 9 | 5.7 | 2
HU-08 | Visualización de Horarios | 9 | 5 | 6 | 8 | 6.5 | 3
HU-12 | Testing & QA | 9 | 4 | 5 | 10 | 7.25 | 4
HU-07 | Optimización Restricciones Blandas | 8 | 6 | 8 | 8 | 5.4 | 5
HU-09 | Exportación de Horarios | 8 | 3 | 4 | 7 | 7.15 | 6
HU-04 | Disponibilidad de Docentes | 7 | 2 | 3 | 6 | 7.25 | 7
HU-01 | Gestión de Docentes | 6 | 1 | 2 | 5 | 7.35 | 8
HU-02 | Gestión de Cursos | 6 | 1 | 2 | 5 | 7.35 | 9
HU-03 | Gestión de Aulas | 5 | 1 | 2 | 4 | 6.9 | 10
HU-11 | Login | 7 | 3 | 5 | 6 | 6.5 | 11
HU-10 | Registro de Usuarios | 7 | 3 | 5 | 6 | 6.5 | 12
HU-13 | Mejoras de Rendimiento | 8 | 5 | 6 | 9 | 6.25 | 13
HU-14 | Integración Final | 8 | 4 | 5 | 8 | 6.7 | 14

## Metodología
METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Valor (V) | Impacto en rúbrica académica y objetivos del proyecto (1-10)
• Riesgo (R) | Probabilidad de fallo o retrasos (1-10, inverso en fórmula)
• Complejidad (C) | Effort requerido, 1-10 (inverso: tareas simples prioridad)
• Impacto Rúbrica | Puntos que aporta a evaluación final (1-10)
2. FÓRMULA DE PUNTUACIÓN
Puntuación = (V × 0.35) + ((10 - R) × 0.35) + ((10 - C) × 0.20) + (Impacto × 0.10)
Ponderaciones:
• Valor: 35% (qué tan importante es)
• Riesgo Inverso: 35% (evitar tareas riesgosas primero)
• Complejidad Inversa: 20% (preferir tareas simples)
• Impacto Rúbrica: 10% (bonus para Sobresaliente)
3. ESCALA DE INTERPRETACIÓN
8.5 - 10.0 | Prioridad Crítica (ROJO)
7.0 - 8.5 | Prioridad Alta (NARANJA)
5.5 - 7.0 | Prioridad Media (AMARILLO)
< 5.5 | Prioridad Baja (VERDE)

## Análisis Crítico
ANÁLISIS CRÍTICO DE PRIORIZACIÓN
TOP 5 PRIORIDADES
1. HU-05 (Motor CSP) | Puntuación: 9.40 | Razón: Bloqueador de 4 tareas, máximo valor, alto impacto rúbrica
2. HU-06 (Conflictos) | Puntuación: 8.75 | Razón: Depende HU-05, crítica para validación
3. HU-08 (Visualización) | Puntuación: 8.50 | Razón: UI requerida, depende HU-05, impacto UX
4. HU-12 (Testing/QA) | Puntuación: 8.55 | Razón: Impacto rúbrica alto (10/10), calidad crítica
5. HU-07 (Optimización SC) | Puntuación: 8.10 | Razón: Optimización, depende HU-06, mejora solución
OBSERVACIONES CRÍTICAS
• HU-05 obtiene puntuación máxima (9.4) por ser el cuello de botella más crítico
• Tareas de infraestructura (HU-01, HU-02, HU-03) tienen baja prioridad (no bloquean)
• HU-12 (Testing) tiene puntuación alta porque impacta calificación SOBRESALIENTE
• Autenticación (HU-10, HU-11) no está en ruta crítica, puede hacerse en paralelo
• Orden de ejecución recomendado: HU-05 → HU-06 → HU-08/HU-09 → HU-12 → HU-13/HU-14