## Fuentes de Costos del Proyecto
Fuentes de Costo del Proyecto
Nombre del Proyecto: | CSP Schedule Solver - Sistema de Generación Automática de Horarios Académicos
Gerente del Proyecto: | Gabo (72153409@continental.edu.pe)
Instrucciones: > Ingrese las tareas del proyecto especificas a su proyecto
> Ingrese la información del presupuesto en las celdas en blanco
> Los totales son calculados automáticamente
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Tarea del Proyecto |  | Horas hombre | Costo por Hora ($) | Costo del Material ($) | Travel Costos de Viaje ($) | OtrosCostos ($) | Total por Tarea
1 | Diseño del Proyecto
1.1 | HU-01 Desarrollo de Especificaciones Funcionales - Gestión Docentes (Sprint 1) | 40 | 54.46 | 0 | 0 | 0 | 2178.4
1.2 | HU-02 Arquitectura del Sistema - Gestión Cursos (Sprint 1) | 40 | 54.46 | 0 | 0 | 0 | 2178.4
1.3 | HU-03 Diseño Preliminar - Gestión de Aulas (Sprint 2) | 24 | 54.46 | 0 | 0 | 0 | 1307.04
1.4 | HU-04 Especificaciones Detalladas - Disponibilidad Docentes (Sprint 2) | 40 | 54.46 | 0 | 0 | 0 | 2178.4
1.5 | HU-10/HU-11 Auth + Roles + Plan de Pruebas y Prep Motor CSP (Sprints 1-2) | 46 | 54.46 | 0 | 0 | 0 | 2505.16
| Subtotal | 190 |  | 0 | 0 | 0 | 10347.4
2 | Desarrollo del Proyecto
2.1 | HU-05 Motor CSP - Desarrollar Componentes (Sprint 3, multiplicador 1.385x) | 150 | 75.43 | 0 | 0 | 0 | 11314.5
2.2 | Adquirir Software (OR-Tools, MongoDB Atlas, GitHub Pro, CI/CD) | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200
2.3 | Adquirir Hardware - Cloud-based (Sin compra de hardware físico) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | HU-06 Detectar Conflictos - Paquete Pruebas Aceptación (Sprint 4, mult 1.10x) | 50 | 59.91 | 0 | 0 | 0 | 2995.5
2.5 | HU-07/08/09 Optimización + Visualización + Exportación (Sprints 5-6) | 120 | 56.27 | 0 | 0 | 0 | 6752.4
| Subtotal | 320 |  | 1200 | 0 | 0 | 22262.4
3 | Entregas del Proyecto
3.1 | HU-14 Instalar Sistema - Release v1.0.0 GitHub (Sprint 7) | 8 | 54.46 | 0 | 0 | 0 | 435.68
3.2 | Documentación y Capacitación a Usuarios (Sprint 7) | 8 | 54.46 | 0 | 0 | 0 | 435.68
3.3 | HU-12 Testing & Validación - Pruebas Aceptación Desempeño (Sprint 7) | 50 | 54.46 | 0 | 0 | 0 | 2723
3.4 | Revisión del Desempeño Post Proyecto (Retrospective) | 8 | 54.46 | 0 | 0 | 0 | 435.68
3.5 | HU-13 Mejoras & Optimización - Garantía de Soporte (Sprint 7) | 8 | 54.46 | 0 | 0 | 0 | 435.68
3.6 | HU-14 Archivar Materiales - Docs Finales y Trazabilidad | 8 | 54.46 | 0 | 0 | 0 | 435.68
| Subtotal | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 4901.4
9 | Gerencia del Proyecto
9.1 | Reuniones / Reportes de Progreso con Cliente (Continental) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200
9.2 | Reuniones / Reportes Internos de Estatus del Proyecto (Daily standup) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500
9.3 | Reuniones con Terceros (Asesor académico, revisor de código) | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
9.4 | Interfaz a Otros Departamentos Internos (Coordinación) | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300
9.5 | Gestión de la Configuración (Git Flow, GitHub branches, CI/CD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 1260
9.6 | Aseguramiento de la Calidad (Eslint, SonarQube, code review) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500
9.7 | Gestión Global del Proyecto (PM, Scrum Master, supervisión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000
| Subtotal | 0 |  | 0 | 0 | 7260 | 7260
10 - Otros | Otros Costos - Sin asignar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - Otros | Otros Costos - Sin asignar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub-Totales: |  | 600 |  | 1200 | 0 | 7260 | 44771.2
Riesgo (Contingencia): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27696.8 | 27696.8
TOTAL (Programado): |  | 600 |  | 1200 | 0 | 34956.8 | 72468
Comentarios: | Presupuesto basado en análisis CSP detallado. Tasa base: $54.46/hr. Multiplicadores: HU-05 (1.385x), HU-06 (1.10x), HU-07/08 (1.05x). Contingencia incluye reserva de riesgo (30% base directo $16,408) + reserva de gestión para riesgos críticos HU-05 ($11,289). Total: $72,468. Período: 23-Mar a 05-Jul 2026. 7 sprints, 14 semanas, 600 hrs.
Note on B48: Lista de supuestos para costos, según corresponda

## Costos a lo largo del tiempo
Costos a lo largo de tiempo
Nombre del Proyecto: | CSP Schedule Solver - Sistema de Generación Automática de Horarios Académicos
Gerente del Proyecto: | Gabo (72153409@continental.edu.pe)
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Inicio (Sprint 1: Fundación de Datos, 23-Mar a 05-Abr)
HU-01 Gestión Docentes (CRUD + tests TC-001 a TC-004) | 2026-03-23 | 2178.4 | 40 hrs × $54.46 - 5 pts
HU-02 Gestión Cursos (CRUD + tests TC-005 a TC-008) | 2026-03-30 | 2178.4 | 40 hrs × $54.46 - 5 pts
HU-10 Autenticación Básica (JWT, bcrypt, TC-009 a TC-010) | 2026-04-01 | 1089.2 | 20 hrs × $54.46 - 2 pts
Setup ambiente DEV + Kickoff (incluido en HUs) | 2026-03-23 | 0 | MongoDB Atlas, GitHub, CI/CD
Sprint Review & Retrospective S1 | 2026-04-05 | 0 | 12 puntos / baseline establecida
Documentación API Sprint 1 | 2026-04-05 | 0 | README, endpoint specs
Subtotal |  | 5446
Planificación (Sprint 2: Completar Datos + Prep CSP, 06-Abr a 19-Abr)
HU-03 Gestión Aulas (CRUD + tests TC-011 a TC-014) | 2026-04-06 | 1307.04 | 24 hrs × $54.46 - 3 pts
HU-04 Disponibilidad Docentes (TC-015 a TC-019) | 2026-04-09 | 2178.4 | 40 hrs × $54.46 - 5 pts (CRÍTICO HU-05)
HU-11 Control de Acceso / Roles (TC-020 a TC-022) | 2026-04-13 | 762.44 | 14 hrs × $54.46 - 3 pts
Prep HU-05: Setup OR-Tools, arquitectura Motor CSP | 2026-04-16 | 653.52 | 12 hrs × $54.46 - 3 pts
Architecture Doc: Diagrama Motor CSP, complexity analysis | 2026-04-18 | 0 | Entrada para HU-05
Sprint Review & Retrospective S2 | 2026-04-19 | 0 | 14 puntos completados (+17%)
Subtotal |  | 4901.4
Planificación 2 (Sprint 3: Motor CSP HU-05 CRÍTICO, 20-Abr a 03-May)
HU-05 Setup OR-Tools + HC-1, HC-2, HC-3 (Días 1-5) | 2026-04-20 | 3771.5 | 50 hrs × $75.43 (mult 1.385x NP-Complete)
HU-05 HC-4, HC-5, HC-6 + tests TC-001 a TC-006 (Días 6-7) | 2026-04-25 | 2262.9 | 30 hrs × $75.43
HU-05 HC-7 Co-requisites + SC-1, SC-2 (Días 8-9) | 2026-04-27 | 1885.75 | 25 hrs × $75.43
HU-05 SC-3, SC-4, SC-5 + Performance tuning (Días 10-12) | 2026-04-30 | 2262.9 | 30 hrs × $75.43
HU-05 Fuzzing 25 TCs + memory profiling + docs | 2026-05-02 | 1131.45 | 15 hrs × $75.43 (TC-024 a TC-026)
Sprint Review HU-05: solver <5s, 25 TCs pass | 2026-05-03 | 0 | 13 pts / Ruta crítica completada
Subtotal |  | 11314.5
Desarrollo (Sprints 4-6: HU-06, HU-07/08, HU-09, 04-May a 14-Jun)
HU-06 Detectar Conflictos Sprint 4 (TC-026 a TC-029) | 2026-05-04 | 2995.5 | 50 hrs × $59.91 (mult 1.10x) - 3 pts
HU-07 Optimizar Soft Constraints Sprint 5 (TC-030 a TC-032) | 2026-05-18 | 1829.76 | 32 hrs × $57.18 (mult 1.05x) - 4 pts
HU-08 Visualización de Horarios Sprint 5 (TC-033 a TC-036) | 2026-05-22 | 2744.64 | 48 hrs × $57.18 (mult 1.05x) - 5 pts
HU-09 Exportar Horarios Sprint 6 (PDF, Excel, iCal) | 2026-06-01 | 2178.4 | 40 hrs × $54.46 - 3 pts
Material/Software (OR-Tools, MongoDB Atlas, GitHub Pro, CI/CD) | 2026-04-20 | 1200 | Infraestructura y herramientas
Sprint Reviews S4, S5, S6 | 2026-06-14 | 0 | 15 pts adicionales
Subtotal |  | 10948.3
Pruebas & Entrega (Sprint 7: HU-12/13/14 + Indirectos + Contingencia, 15-Jun a 05-Jul)
HU-12 Testing & Validación (TC-041 a TC-048, load testing) | 2026-06-15 | 2723 | 50 hrs × $54.46 - 8 pts
HU-13 Mejoras & Optimización (Code quality, perf tuning) | 2026-06-22 | 1307.04 | 24 hrs × $54.46 - 4 pts (Eslint, SonarQube)
HU-14 Integración Final & Entrega (Release v1.0.0) | 2026-06-29 | 870.96 | 16 hrs × $54.46 - 3 pts
Indirectos / Gerencia del Proyecto (PM, supervisión, QA, reuniones) | 2026-07-01 | 7260 | 20% del costo directo - distribuido
Documentación Final (TRAZABILIDAD, ARCHITECTURE, CONTRIBUTING) | 2026-07-03 | 0 | Incluido en HU-14
Contingencia + Reserva de Gestión (riesgos HU-05, debugging, scope) | 2026-07-05 | 27696.8 | Reserva 30% base + buffer riesgos críticos
Subtotal |  | 39857.8
TOTAL PROYECTO |  | 72468

## Costos por Sprint
Costos por Sprint
Nombre del Proyecto: | CSP Schedule Solver - Sistema de Generación Automática de Horarios Académicos
Gerente del Proyecto: | Gabo (72153409@continental.edu.pe)
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Sprint 1 (23-Mar a 05-Abr 2026): HU-01, HU-02, HU-10 + Setup
HU-01 Gestión Docentes (CRUD + tests TC-001 a TC-004) | 2026-03-30 | 2178.4 | 40 hrs × $54.46 - 5 pts
HU-02 Gestión Cursos (CRUD + tests TC-005 a TC-008) | 2026-04-01 | 2178.4 | 40 hrs × $54.46 - 5 pts
HU-10 Autenticación Básica (JWT, bcrypt, TC-009 a TC-010) | 2026-04-03 | 1089.2 | 20 hrs × $54.46 - 2 pts
Setup, Kickoff, ambiente DEV (Sprint 1 partial) | 2026-03-23 | 0 | Incluido en HUs (sin overhead extra)
Sprint Review & Retrospective Sprint 1 | 2026-04-05 | 0 | 12 puntos completados, baseline
0
Subtotal |  | 5446
Sprint 2 (06-Abr a 19-Abr 2026): HU-03, HU-04, HU-11 + Prep CSP
HU-03 Gestión Aulas (CRUD + tests TC-011 a TC-014) | 2026-04-06 | 1307.04 | 24 hrs × $54.46 - 3 pts
HU-04 Disponibilidad Docentes (TC-015 a TC-019) | 2026-04-09 | 2178.4 | 40 hrs × $54.46 - 5 pts (CRÍTICO HU-05)
HU-11 Control de Acceso / Roles (TC-020 a TC-022) | 2026-04-13 | 762.44 | 14 hrs × $54.46 - 3 pts
Prep HU-05: Setup OR-Tools, arquitectura Motor CSP | 2026-04-16 | 653.52 | 12 hrs prep - 3 pts
Sprint Review & Retrospective Sprint 2 | 2026-04-19 | 0 | 14 puntos completados (+17%)
0
Subtotal |  | 4901.4
Sprint 3 (20-Abr a 03-May 2026): HU-05 MOTOR CSP - CRÍTICO ⚠️
HU-05 Setup OR-Tools + HC-1, HC-2, HC-3 (Días 1-5) | 2026-04-20 | 3771.5 | 50 hrs × $75.43 (mult 1.385x)
HU-05 HC-4, HC-5, HC-6 + tests TC-001 a TC-006 (Días 6-7) | 2026-04-25 | 2262.9 | 30 hrs × $75.43 (mult 1.385x)
HU-05 HC-7 Co-requisites + SC-1, SC-2 (Días 8-9) | 2026-04-27 | 1885.75 | 25 hrs × $75.43 (mult 1.385x)
HU-05 SC-3, SC-4, SC-5 + Performance tuning (Días 10-12) | 2026-04-30 | 2262.9 | 30 hrs × $75.43 (mult 1.385x)
HU-05 Fuzzing 25 TCs + memory profiling + docs | 2026-05-02 | 1131.45 | 15 hrs × $75.43 (TC-024 a TC-026)
Sprint Review HU-05: solver <5s, 25 TCs pass | 2026-05-03 | 0 | 13 pts completados, ruta crítica OK
Subtotal |  | 11314.5
Sprint 4 (04-May a 17-May 2026): HU-06 Detectar Conflictos
HU-06 Endpoint /conflicts/detect + violation list | 2026-05-04 | 1797.3 | 30 hrs × $59.91 (mult 1.10x)
HU-06 UI Visualización conflictos + lista HCs violadas | 2026-05-11 | 1198.2 | 20 hrs × $59.91 (mult 1.10x)
Tests TC-026 a TC-029 + integración con HU-05 | 2026-05-14 | 0 | Incluido en HUs
0
0
Sprint Review Sprint 4 | 2026-05-17 | 0 | 3 pts completados
Subtotal |  | 2995.5
Sprints 5, 6 y 7 (18-May a 05-Jul 2026): Optimización + Exportación + Testing
Sprint 5: HU-07 Optimizar Soft + HU-08 Visualización | 2026-05-18 | 4574.4 | 80 hrs × $57.18 (mult 1.05x) - 9 pts
Sprint 6: HU-09 Exportar Horarios (PDF, Excel, iCal) | 2026-06-01 | 2178.4 | 40 hrs × $54.46 - 3 pts
Sprint 7: HU-12 Testing & Validación (50 hrs) | 2026-06-15 | 2723 | 50 hrs × $54.46 - 8 pts
Sprint 7: HU-13 Mejoras & Optimización (24 hrs) | 2026-06-22 | 1307.04 | 24 hrs × $54.46 - 4 pts
Sprint 7: HU-14 Integración Final & Entrega (16 hrs) | 2026-06-29 | 870.96 | 16 hrs × $54.46 - 3 pts
Material + Indirectos + Contingencia (distribuido) | 2026-07-05 | 36156.8 | Material $1,200 + Indirect $7,260 + Contingencia $27,696.80
Subtotal |  | 47810.6
TOTAL PROYECTO |  | 72468

## Costo Acumulado del Proyecto
Costo Acumulado del Proyecto
Instructions: To enter/edit data in the Cumulative Project Cost chart below:
> Click on the Data Worksheet tab (bottom of page)
> Enter new data / modify existing data into the Projected Monthly Cost and Actual Monthly Cost columns
> Return to this worksheet to see the updated chart
>The blue markers represent projected costs (baseline)
> Red markers represent actual costs
> Este gráfico puede ser copiado en un documento Word
Haga clic en Archivo/Guardar para guardar los cambios

## Hoja de Datos
Gráfico del Costo Acumulado del Proyecto
Instrucciones: > Ajustar el número de filas para que coincida con la duración de proyecto
> Borrar datos ficticios (celdas en blanco)
> Ingrese los costos mensuales proyectados en la columna B
> Introduzca los costos mensuales reales en la columna D
>Los costos proyectados y reales acumulados son valores calculados.
> Los números introducidos aquí afectan directamente a la tabla en la pestaña Costos Acumulados del Proyecto
Mes del Proyecto | Costo Mensual Proyectado | Costo Acumulado Proyectado | Costo Mensual Actual | Actual Acumulado Actual
1 | 1812 | 1812 | 1089 | 1089
2 | 15054 | 16866 | 5064 | 6153
3 | 14626 | 31492 | 2900 | 9053
4 | 5257 | 36749 | 0 | 9053
5 | 1779 | 38528 | 0 | 9053